Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Солнышко» села Амурзет»

УТВЕРЖДЕНА

приказом заведующего

МКДОУ «Детский сад

«Солнышко» с. Амурзет»

от 22.09.2016 г. № 156

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по созданию необходимых условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа в**

**МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Амурзет»**

**на 2016 – 2017 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление мероприятий | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение | Издание приказа о назначении ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам в сопровождении к месту получения услуг. | Сентябрь 2016 | Заведующий  |
| Разработать и утвердить проект «Доступная среда» по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в здание ДОУ на 2016-2020 гг. | Ноябрь 2016 | Заведующий  |
| Разработать и утвердить временный порядок предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно полностью приспособить (до их реконструкции, капитального ремонта) с учетом нужд инвалидов. | Декабрь 2016 | Заведующий  |
| Разработать и утвердить политику обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи. | Декабрь 2016 | Заведующий  |
| Разработать и утвердить положение по организации сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья во время образовательного процесса. | Декабрь 2016 | Заведующий  |
| 2. | Организационная деятельность | Создание рабочей группы дляразработки плана мероприятий, направленного на создание безбарьернойобразовательной среды для детей с ОВЗ в образовательном учреждении. | Март 2017 | Заведующий, члены рабочей группы |
| Проведение организационногосовещания с членами рабочей группы. | Март 2017 | Заведующий, члены рабочей группы |
| Проведение совещания спедагогическими работниками по вопросам интегрированного обучения детей с ОВЗ исозданию условий длясовместного обучения детей. | Март 2017 | Заведующий, воспитатели ДОУ |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение | Составление сметы для проведения ремонтных работ. | Июнь 2017 | Заведующий |
| Составление сметы для закупки оборудования. | Июнь 2017 | Заведующий |
| 4. | Материально-техническое обеспечение | Проведение ремонтных работ | Июнь- июль 2017 | Заведующий |
| 5. | Методическое обеспечение и организация обучения | Разработка инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. | Март 2017 | Заведующий, члены рабочей группы |
| Проведение инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. | Апрель-май 2017 | Заведующий |
| 6. | Деятельность по созданию психолого-педагогических условий обучения, воспитания и социализации ребенка (в случае необходимости, при наличии детей-инвалидов) | Разработка индивидуальных программ (образовательных маршрутов) для детейс особенностями в развитии. | По необходимости | Воспитатели, заведующая |
| Проведение педагогическогомониторинга достижений дошкольника. | По необходимости | Воспитатели, заведующий |
| Разработка плана работы своспитанниками ДОУ по формированию толерантного отношения к детям с особенностями в развитии. | По необходимости | Воспитатели, заведующий |
| Разработка плана работы с родителями по формированию толерантных отношений к людям особой заботы. | По необходимости | Воспитатели, заведующий |
| 7. | Информационное сопровождение | Создание тематической страницы на сайте ДОУ. | Май 2017 | Заведующий |

Отдел образования

Муниципального образования

«Октябрьский муниципальный район»

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Амурзет»

ПРИКАЗ

22.09.2016г. № 156

с. Амурзет

О дорожной карте по созданию необходимых условий для инклюзивного образования в учреждении

 В связи с созданием необходимых условий для инклюзивного образования в учреждении

Приказываю:

1. Утвердить Дорожную карту по созданию необходимых условий для инклюзивного образования детей – инвалидов в учреждении. Срок – сентябрь 2016г.
2. Разработать и утвердить проект «Доступная среда» по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в здание ДОУ на 2016-2020 гг.

Срок – ноябрь2016г.

1. Создание рабочей группы для разработки плана мероприятий, направленного на создание безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ в образовательном учреждении. Срок – декабрь2016г.
2. Разработка индивидуальных программ (образовательных маршрутов) для детей с особенностями в развитии. Срок – май 2017г.
3. Контроль за данными мероприятиями оставляю за собой

Заведующий МКДОУ И.В.Штанько